## Sheet1
文登区房地产建筑工程项目办理清单
立项用地阶段
序号 | 办理业务 | 窗口单位 | 联系电话
1 | 权限内企业投资项目（含外商投资）备案 | 行政审批服务局 | 8474631
2 | 建设项目用地以有偿方式使用国有建设用地审查 | 自然资源局 | 8452090
3 | 建设用地规划许可证核发 | 行政审批服务局 | 8483566
4 | 水土保持补偿费 | 行政审批服务局 | 8989010
5 | 不动产权证登记 | 自然资源局 | 8480102
6 | 环境影响评价文件审批 | 生态环境局 | 8805021
7 | 建设工程扩初设计审查 | 住建局 | 8456617
8 | 结合民用建筑修建防空地下室审批 | 行政审批服务局 | 8474614
| 防空地下室易地建设审批 | 行政审批服务局 | 8474614
9 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政审批服务局 | 8474614
工程建设许可阶段
10 | 建设工程抗震设防要求确定 | 行政审批服务局 | 8989010
11 | 建设工程规划类许可证核发 | 行政审批服务局 | 8483566
12 | 施工图设计文件审查 | 住建局 | 8465523
13 | 施工图贴签 | 住建局 | 8465523
| 签订档案移交合同书 | 住建局 | 8465523
14 | 直接发包 | 住建局 | 8480107
施工许可阶段
15 | 农民工工资保证金收缴 | 住建局 | 8480167
| 城市基础设施配套费、人防易地建设费征收 | 行政审批服务局 | 8989010
16 | 建设工程质量报监 | 住建局 | 8480107
| 建筑工程安全报监 | 住建局 | 8480107
| 建筑工程施工许可证核发 | 行政审批服务局 | 8474614
17 | 城市建筑垃圾处置核准（城区项目） | 行政审批服务局 | 8474614
18 | 市政设施配套建设审查（城区项目） | 住建局 | 8465523
19 | 城市园林绿化配套建设审查（城区项目） | 住建局 | 8465523
20 | 新建、改建、扩建燃气工程项目审查 | 住建局 | 8465523
实际施工阶段
21 | 房屋建筑工程领域农民工工资预储金 | 建管处 | 8462415
22 | 水、气、热、电等专营设施报装 | 各专营企业 | 各专营企业
23 | 规划验线确认 | 规划分局 | 8483565
24 | 居民小命名审批 | 民政局 | 8452876
25 | 门楼牌号编制 | 公安分局 | 8451686
商品房预售阶段
26 | 前期物业服务合同备案 | 住建局 | 8481137
27 | 缴纳启动资金，物业专项资金 | 住建局 | 8481137
28 | 商品房预售许可证 | 住建局 | 8480167
29 | 商品房合同备案 | 住建局 | 8480167
30 | 商品房预售资金监管 | 住建局 | 8480107
竣工验收阶段
31 | 单体工程质量监督报告 | 住建局 | 8480107
32 | 建设工程竣工规划核实 | 行政审批服务局 | 8483566
33 | 防雷装置竣工验收(气象局审核项目） | 气象局 | 8451335
34 | 防空地下室验收备案（结建项目） | 行政审批服务局 | 8474614
35 | 镇工程室外配套设施竣工验收 | 各镇村建设服务中心 | 与建设服务中心联系
36 | 住建系统各专项验收意见 | 住建局 | 8465523
37 | 供水、供气、供电、供热、广电、联通等企业配套验收或交付使用意见。 | 各专营企业 | 各专营企业
38 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案 | 住建局 | 8480167
39 | 缴纳住宅专项维修资金、物业质量保修金，物业专项资金 | 住建局 | 8481137
40 | 不动产登记 | 自然资源局 | 8480102
备注 | 1、请项目方按照上述流程单独或并联办理建设手续。
2、请登陆“山东政务服务网”（文登站点）查阅办事服务栏目。
3、此清单由审批局实行动态调整，请提出宝贵意见建议，我们竭诚为您服务。联系电话：0631--8989170