威海市文登区2019年农业机械购置补贴项目绩效评价报告

项目主管部门：威海市文登区农机发展中心

评价报告出具日期：2020年9月

目录

一、项目概况	1

（一）项目基本情况	1

（二）预算资金及执行情况	2

（三）计划实施内容及完成情况	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）评价原则	3

（三）评价方法	3

（四）评价指标体系	4

三、评价结论及分析	6

（一）综合得分情况	6

（二） 指标得分分析	7

四、主要经验及做法	13

五、存在的问题及意见建议	14

六、附件	16

威海市文登区2019年农业机械购置补贴

项目绩效评价报告

为了全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕号等文件要求，我单位2019年威海市文登区农业机械购置补贴项目进行了绩效评价。

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了发挥农机购置补贴政策的引导作用，加速农机新产品试验鉴定和推广应用，支持促进农机产品技术创新和研发生产，更好满足广大农民群众对新型农业机械日益增长的需要，农业部、财政部联合下发《关于做好2018-2020年农机新产品购置补贴试点工作的通知》（农办机〔2018〕5 号）在全国范围内推广农机购置补贴。山东省、威海市2018年先后印发《山东省2018-2020年农机新产品购置补贴试点工作实施方案的通知》、《2018-2020年威海市农业机械购置补贴工作实施方案》，对农机购置补贴补贴做出了具体规定。2019年，文登区农业机械管理局（以下简称“农机局”）制定《2019年威海市文登区农业机械购置补贴工作实施方案》，明确了农机购置补贴范围、对象、操作流程等，以促进农业机械化供给侧结构性改革和提质增效转型升级，助推乡村振兴战略实施。

（二）预算资金及执行情况

2019年文登区农机购置补贴中央预算资金350万元，专项用于落实农机购置补贴。截至2019年12月31日，文登区农机购置补贴共支出350万元，预算执行率为100%。

（三）计划实施内容及完成情况

农机购置补贴机具种类范围，文登区执行山东省确定的补贴机具种类范围，具体为：耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械、排灌机械、畜牧机械、水产机械、农业废弃物利用处理设备、农田基本建设机械、设施农业设备、动力机械和其他机械等14大类33小类67个品目的机具，增加3个新产品（详见附件1）。

对完成补贴产品归档的机具实行敞开补贴，其中对支持农业绿色发展的机具实行优先补贴、应补尽补。

2019年农机局共补贴农机171台、130户，具体补贴明细详见附件2。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过评价，深入了解目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为2019年农机购置补贴资金350万元，评价时间范围是2019年1月1日-2019年12月31日。

（二）评价原则

1.坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

2.坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

3.坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（三）评价方法

根据单位职能及对应项目特点，本次绩效评价采用了比较法、因素分析法、公众评判法、案卷研究法，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观的评价。

1.比较法。是指通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。评价工作组根据项目设定的绩效目标及其实施效果，结合项目2019年项目实施情况、在借鉴其他项目经验的基础上，综合分析本项目绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。评价工作组从项目立项、实施管理情况等方面入手，并结合收集到的资料，全面分析影响项目产出及实施效果的因素。

3.案卷研究法。是指通过对已有案卷资料的研究分析，找出项目实施的重点，并形成预判，为整个评价工作打下基础。案卷研究的对象主要有：一是其他同类项目资料，二是与本项目相关的政策文件。

（四）评价指标体系

1、评价标准及评价方式

绩效评价的评价标准主要分为：计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。行业标准，是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次评价标准主要采用历史标准和计划标准。

评价方式分为非现场评价和现场评价，本项目采用非现场评价和现场评价相结合的方式进行综合评价。首先要求项目主管部门提供评价所需的书面资料，评价工作组对书面资料进行审阅、分析、汇总后形成书面评价意见并提出现场评价方案。现场评价主要采用访谈、问询、实地核查、发放调查问卷等方式，重点关注书面评价发现问题以及实地核查产出的数量、质量、时效。

2、绩效评价评分标准及评价等级

绩效评价评分标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，本次项目绩效评价的评分标准以行业标准和历史标准为主，同时依据实际情况参照其他相关标准。

评分等级分为四级：90分(含)-100分为优；80分(含)-90分为良好；60分(含)-80分为一般；60分(不含)以下为较差。

3、绩效评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置，具体指标体系详见附件3。指标体系简表详见表1。

表1：2019年农业机械购置补贴项目指标体系简表

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 |
| 决策 | 12 | 项目 立项 | 4 | 立项依据 充分性 | 1 | 立项依据充分性 | 1 |
|  |  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 立项程序规范性 | 3 |
|  |  | 绩效 目标 | 4 | 绩效目标 合理性 | 2 | 绩效目标相关性 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效目标科学性 | 1.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标 明确性 | 2 | 绩效目标完整性 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效目标可考核性 | 1 |
|  |  | 资金 投入 | 4 | 预算编制 科学性 | 4 | 预算编制科学性 | 4 |
| 过程 | 28 | 资金 管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率 | 2 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 | 预算执行率 | 3 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 资金使用合规性 | 5 |
|  |  | 组织 实施 | 18 | 管理制度健全性 | 6 | 资金管理制度健全性 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 内部控制制度健全性 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 业务管理制度健全性 | 2 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 12 | 业务管理制度执行有效性 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 资产管理规范性 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 档案管理规范性 | 3 |
| 产出 | 30 | 产出 数量 | 12 | 指标任务完成情况 | 12 | 中央资金完成率 | 12 |
|  |  | 产出 质量 | 12 | 指标任务达标情况 | 12 | 资金发放质量达标率 | 12 |
|  |  | 产出时效 | 6 | 指标任务及时情况 | 6 | 资金发放及时性 | 6 |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 14 | 提高农业机械化水平 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 提高农户生产积极性 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 提高农业产量稳定性 | 6 |
|  |  |  |  | 满意度 | 10 | 受益对象满意度 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |

三、评价结论及分析

（一）综合得分情况

文登区2019年农机购置补贴项目绩效评价综合评价得分为93分。其中，决策方面12分，过程方面24.5分，产出方面30分，效益方面26.5分，综合评价级别为优，绩效评价得分情况详见下表。（绩效评价得分具体情况详见附件4）。

表2：文登区2019年农机购置补贴项目绩效评价得分情况表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 12 | 100% |
| 过程 | 28 | 24.5 | 87.5% |
| 产出 | 30 | 30 | 100% |
| 效益 | 30 | 26.5 | 88.33% |

- 指标得分分析

依据绩效评价指标体系，分别从决策、过程、产出、效果四个方面进行分析。

1、决策

决策部分从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行考察，指标分值12分，实际得分12分。指标的得分情况如表3所示。

表3： 2019年农业机械购置补贴项目决策指标详细得分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 项目 立项 | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 1 | 1 |
| 2 |  |  | 立项程序规性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 3 |  | 绩效 目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标相关性 | 0.5 | 0.5 |
| 4 |  |  |  | 绩效目标科学性 | 1.5 | 1.5 |
| 5 |  |  | 绩效目标明确性 | 绩效目标完整性 | 1 | 1 |
| 6 |  |  |  | 绩效目标可考核性 | 1 | 1 |
| 7 |  | 资金 投入 | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 8 | 合计 |  |  |  | 12 | 12 |

项目立项

立项依据充分性：根据农业部、财政部下发的《关于做好2018-2020年农机新产品购置补贴试点工作的通知》（农办机〔2018〕5 号）在全国范围内推广农机购置补贴的通知所以本项目的立项是必需的，并且项目的立项程序合规，相关立项文件完整、内容全面、合理。根据评分规则，项目立项依据充分性指标得权重分满分。

立项程序规范性：项目立项的程序符合国家政策规定，根据评分规则，立项程序规范性指标得权重分满分。

绩效目标

绩效目标合理性：文登区农机局申报的绩效目标符合国家相关政策法规、符合农机发展中心的单位职能，并且预期的产出和效果符合正常的业绩水平，故绩效目标的合理性指标得权重分满分。

绩效目标明确性：相关指标在数量、质量、时效、效益等方面设置了细化和量化的绩效指标，故绩效指标明确性指标得权重分满分。

资金投入

预算编制科学性：项目预算编制是经过科学论证、有明确标准，资金额度已列入2019年资金预算，故预算编制科学性指标得权重分满分。

2、过程

过程部分从资金管理、组织实施两方面进行考察，指标分值28分，实际得分24.5分。指标的得分情况如表4所示。

表4：2019年农业机械购置补贴项目过程指标详细得分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  | 预算执行性 | 预算执行性 | 3.00 | 3.00 |
| 2 |  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 5.00 | 4.50 |
| 3 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 资金管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 |
| 4 |  |  |  | 内部控制制度健全性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | 业务管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 |
| 5 |  |  | 制度执行有效性 | 业务管理制度执行有效性 | 7.00 | 7.00 |
| 6 |  |  |  | 资产管理规范性 | 2.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | 档案管理规范性 | 3.00 | 1.00 |
| 8 | 合计 |  |  |  | 28.00 | 24.50 |

资金管理

资金到位率：文登区2019年中央财政农业生产发展资金预算指标350万元，资金实际拨付350万元，资金到位率为100%，根据评分规则，资金到位率指标得权重分满分。

预算执行率：文登区2019年农机购置补贴实际补贴农机171台、130户，共计人民币350万元，预算执行率为100%，根据评分规则，预算执行率指标得权重分满分。

资金使用合规性：文登区2019年农机购置补贴资金的使用严格按照规章制度进行发放，但没有对此进行单独核算，根据评分规则，资金使用合规性指标得分4.5分。

组织实施

管理制度健全性：据现场调查农机局已制定了农机购置补贴的资金管理制度、内控制度、业务管理制度等并印发，根据评分规则，管理制度健全性指标得权重分满分。

制度执行有效性

业务管理制度执行有效性：在工作执行过程中完全实施方案执行并进行了验收、公示等业务。根据评分规则，业务管理制度执行有效性指标得权重分满分。

资产管理规范性：现场发现部分农机合作社对购入的农机未按照文件要求，折股量化到每个合作社成员上；现场抽查的五家合作社中，三家专业合作社均未建立固定资产台账。根据评分规则，资产管理规范性指标得权重分1分。

档案管理规范性：工作实行中档案管理不够规范，根据评分规则，档案管理规范性指标得权重分1分。

3、产出

产出部分从产出数量、产出质量、产出时效三方面进行考察，指标分值30分，实际得分30分。指标的得分情况如表5所示。

表5：2019年农业机械购置补贴项目产出指标详细得分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出 | 产出数量 | 指标任务达标情况 | 资金发放数量达标率 | 12.00 | 12.00 |
| 3 |  | 产出质量 | 指标任务达标情况 | 资金发放质量达标率 | 12.00 | 12.00 |
|  |  | 产出时效 | 指标任务及时情况 | 资金发放及时性 | 6.00 | 6.00 |
| 8 | 合计 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |

产出数量：2019年文登区农机购置补贴中央预算资金350万元，截至2019年12月底农机购置补贴专项支出350万元，发放完成率达到100%，根据评分规则，产出数量的规范性指标得权重分12分。

产出质量：购置补贴的补贴范围严格按照附件2：《2019年农机购置补贴机具补贴范围》进行。补贴标准具体为：中央农机购置补贴总体上实行定额补贴，补贴额原则上依据同档产品上年市场销售均价比例不超过30%测算。对实际补贴比例异常的产品，视情况在定额补贴基础上实行定比控制。一般补贴机具单机补贴额原则上不超过5万元；挤奶机械、烘干机单机补贴额不超过12万元；100马力以上拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机单机补贴额不超过15万元；200马力以上拖拉机单机补贴额不超过25万元。为加快复式多功能技术先进农机产品补贴，促进农业绿色发展，对补贴额在2000元以下的机械不予以补贴。根据评分规则，产出质量的规范性指标得权重分12分。

产出时效：据现场调查，补贴资金在申请完成以后都及时将补贴资金发放到农户及合作社银行账户，根据评分规则，产出质量的规范性指标得权重分6分。

4、效益

效益主要从项目效益进行考察，指标分值30分，实际得分26.5分。指标的得分情况如表6所示。

表6：2019年农业机械购置补贴项目效益指标详细得分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 效益 | 项目 效益 | 社会效益 | 提高农业机械化水平 | 7.00 | 3.5 |
| 2 |  |  |  | 提高农户生产积极性 | 7.00 | 7.00 |
| 3 |  |  | 可持续性效益 | 提高农业产量稳定性 | 6.00 | 6.00 |
| 4 |  |  | 满意度 | 受益对象满意度 | 10.00 | 10 |
| 8 | 合计 |  |  |  | 30.00 | 26.5 |

项目效益

提高农业机械化水平：据数据统计，农业机械化水平增长率为1%，根据评分规则，提高农业机械化水平指标得权重分2.33分。

提高农户生产积极性：通过农机购置补贴满意度问卷中问题“您认为农机购置补贴的实施对提高农户生产积极性发挥的作用？”的统计，认为对农机购置补贴的实施有利于提高农户生产积极性的占92%，根据评分规则，提高农户生产积极性指标得权重分满分。

提高农业产量稳定性:通过农机购置补贴满意度问卷中问题“您认为农机购置补贴的实施对提高农业产量稳定性发挥的作用？”的统计，认为农机购置补贴的实施可以提高农业产量稳定性的占93.5%，根据评分规则，提高农业产量稳定性指标得权重分满分。

受益对象满意度：通过农机购置补贴满意度问卷统计，受益对象满意度平均得分95分，根据评分规则，受益对象满意度指标得权重分满分。

四、主要经验及做法

评价工作组在现场调研中了解到，文登区的农机购置补贴主要存在以下经验及做法。

（一）严格规范文核查，确保购机补贴资金落到实处。农机局在农机装备提升行动中，对所有享受累加补贴的农机合作社购置的100马力以上农业机械实地入户核查，做到“见人、见机、见票”，不漏一人、一机，累计补贴对象均为农机专业合作社，购置机具为当年购置，机具名牌、购置发票、人机合影与申报表完全一致，确保购机补贴资金真正落到实处。

（二）定期对农机合作社进行财务培训，确保合作社工作规范开展。农机局会定期对各农机合作社的会计进行培训，并派相关工作人员不定期对合作社进行账务核查，确保各农机合作社财务工作规范开展。

五、存在的问题及意见建议

（一）未按照要求进行折股量化，资产管理不够规范。据现场调研了解，部分农机合作社对购入的农机均未按照文件要求，折股量化到每个合作社成员上。且现场抽查的五家合作社中，三家专业合作社均未建立固定资产台账，资产管理不够规范。

建议：规范合作社管理，资产及时入账并进行折股量化。合作社是劳动群众自愿联合起来进行合作生产、合作经营所建立的一种合作组织形式。合作社首先强调的是“合作”，政府补贴的产品不是某个人的固定资产，而应是合作社成员集体所有。建议农机部门加强对合作社的培训，购入固定资产应及时进行资产入账并折股量化到每个合作社成员，规范合作社管理，更加注重普惠性和公平性。

（二）档案管理不够规范。文登区农机局部分验收资料仅有验收小组签字盖章的验收表，没有验收支撑资料，例如建成后的照片等，资料归档不够全面、规范。

建议：规范农机部门档案资料的保存。建议农机部门将合作社申请资料（申请表、营业执照、购机发票、人机合影照片或新建改建前的照片等）、项目验收资料（验收打分表、新建改建后的对比照片等）及时、完整地进行归档，实行全过程留痕管理。

（三）未对专项资金进行单独核算。文登区农机局2019年的农机购置补贴与部门其他工作经费混在一起记账，未对专项资金进行单独核算。

建议：严格执行会计基础制度，加强资金使用监管，确保资金使用合规。会计基础工作是会计工作的基本环节，也是财务管理工作的重要基础。建议通过学习《新会计制度》、加强在职会计人员培训等措施，落实责任主体，不断提高会计人员的基本业务技能，促进会计基础工作的改善和提高。建议加强财政部门和农业部门的联动管理，压实责任主体，明确责任约束，加强资金使用过程监督管理，建立问题责任制，发现问题落实到人，及早解决，确保专项资金使用合规。

六、附件

附件1：2019年农机购置补贴机具补贴范围

附件2：威海市文登区2019年农机购置补贴项目完成情况统计表

附件3：威海市文登区2019年农机购置补贴项目绩效评价指标体系

附件4：威海市文登区2019年农机购置补贴项目绩效评价指标  评分表

附件5：威海市文登区2019年农机购置补贴满意度问卷